## Planning
Planning
Elèves | Richoz Matteo / Morisetti David | [9 empty] | Classe | 300232
Projet | YouQuiz | [9 empty] | Module |  | 133
| S1 |  |  | S2 |  |  |  | S3 |  |  | S4 |  |  | S5
Tâches | 21.0.2024 - PM | 22.03.2024 - AM | 22.03.2024 - PM | 28.03.2024 - PM | 29.03.2024 - AM | 29.03.2024 - PM |  | 18.04.2024 - PM | 19.04.2024 - AM | 19.04.2024 - PM | 25.04.2024 - PM | 26.04.2024 - AM | 26.04.2024 - PM | 02.05.2024 - PM | 03.05.2024 - AM | 03.03.2024- PM
Théorie + TT | m + d | m + d | m + d | m + d | Vendredi Saint | Vendredi Saint | VACANCES DE Pâques
Analyse
Discussion projet et introduction |  |  |  | m + d
Use case client et rest | [7 empty] | m + d
Diagramme activité
Diagramme séquence | [7 empty] | m + d
Conception
Diagramme de class | [8 empty] | m + d | m + d
Modèle MySQL | [8 empty] | m + d
Réalisation | [9 empty] | m + d | m + d | m + d | m + d
Tests de l'application
Démonstration
Documentation

## Journal de travail Richoz
Journal de travail - 133
Elève / classe | Richoz Matteo / 300232
Projet | YouQuiz
Date | Travail effectué | Temps d'exécution [heures]
2024-03-28 | Discussion projet + documentation de l'introduction + planning | 1
2024-04-18 | Use case et diagramme de séquence | 2.5
2024-04-19 | Fin use case et début implémentation de l'API Rest | 7
2024-04-25 | continuation API REST | 3.5
2024-04-26 | Finission API REST | 0.5
2024-04-26 | Discussion hebergement avec autre classe | 1.5
2024-04-26 | API Gateway + Commencement front end | 5.5
Total |  | 21.5
A mettre :
· Toutes les tâches effectuées sur le projet
o Les problèmes rencontrés
· Toutes les rencontres avec le professeur
o Ce qui a été contrôlé
o Ce qui a été décidé

## Journal de travail Morisetti
Journal de travail - 133
Elève / classe | Morisetti David / 300232
Projet | YouQuiz
Date | Travail effectué | Temps d'exécution [heures]
2024-03-28 | Recherche nom de projet | 1
2024-04-18 | Use case et diagramme de séquence | 2.5
2024-04-19 | Fin use case et début implémentation de l'API Rest + schéma de classe | 7
2024-04-25 | Fin de la rest1 + mise à jour des schémas | 3.5
2024-04-26 | Préparation premier deploiement | 0.5
2024-04-26 | Discussion hebergement avec autre classe | 1.5
2024-04-26 | API Gateway | 5.5
Total |  | 21.5
A mettre :
· Toutes les tâches effectuées sur le projet
o Les problèmes rencontrés
· Toutes les rencontres avec le professeur
o Ce qui a été contrôlé
o Ce qui a été décidé